PROCESS DOC — PACOTE DE CONHECIMENTO PADRÃO

Planejamento Estratégico · Tático · Operacional para Lançamento Multiplataforma

Conceito: Creator-Led Business + Creator-Led Growth

Vertical: Neurodivergência × Negócios, Gestão de Processos, Projetos e Riscos

Fase 1 de 5 da cadeia de valor — PRODUÇÃO (esta entrega)

Código do documento: PD-CLB-20260906-F01-DOC-V01

Data de emissão: 06/09/2026

Status: Rascunho de pré-produção — versão de trabalho, sujeita a revisão

Validação: pesquisa de mercado (tendências Brasil 2026) — fontes no Anexo A

Nota metodológica

Este documento é uma pré-produção. Ele organiza, em um único Process Doc, o padrão de produção editorial multiplataforma para o modelo Creator-Led Business — mas não deve ser tratado como fonte definitiva ou imutável. Referências a arquivos, sequências temáticas e nomenclaturas de ciclos anteriores (ex.: mapas de artigo, pacotes de tema já numerados) são tratadas aqui como exemplo ilustrativo de arquitetura, não como conteúdo replicado. Este é o padrão-mestre a partir do qual cada novo ciclo editorial (a cada 15 dias) deriva seu próprio pacote de assets.

O conteúdo foi cruzado com pesquisa de tendências de marketing, creator economy e otimização de conteúdo para 2026 no mercado brasileiro (ver Anexo A), para reduzir o risco de o padrão nascer desatualizado.

# Sumário

- 1. Contexto Estratégico & Validação de Tendências 2026 (Brasil)

- 2. Framework: Creator-Led Business + Creator-Led Growth

- 3. Arquitetura Editorial & Governança de Conteúdo

- 4. Ecossistema de Produtos & Ofertas

- 5. Modelo de Cadência — Peça-Mãe → Derivados (ciclo de 15 dias)

- 6. Matriz de Distribuição Multiplataforma

- 7. Técnicas & Táticas 2026 (validadas por pesquisa)

- 8. Cadeia de Valor em 5 Fases & Tarefas da Fase 1 (Tarefa 01 a 22)

- 9. Governança, Nomenclatura & Controle de Versão

- Anexo A — Fontes consultadas

# TÓPICO 1 — Contexto Estratégico & Validação de Tendências 2026 (Brasil)

O mercado brasileiro de marketing e conteúdo entra em 2026 num momento de reorganização estrutural, não de ajuste cosmético. Cinco movimentos, confirmados por múltiplas fontes do setor, validam — e em alguns pontos exigem ajustes em — a estratégia Creator-Led Business proposta.

## 1.1 IA como infraestrutura, não como ferramenta pontual

Estudos do setor (RD Station, Panoramas 2025) mostram que a IA deixou de ser "um recurso para gerar texto ou imagem" e passou a ser incorporada em toda a cadeia de valor de marketing — pesquisa, produção, distribuição e análise. Isso reforça a decisão de ter um agente de IA público como ativo estratégico do ecossistema, e não como um extra.

## 1.2 Barbell content strategy: curto para descobrir, profundo para decidir

A tendência de 2026 não é "curto OU longo" — é os dois extremos ao mesmo tempo, sem meio-termo. Conteúdo muito curto serve para descoberta (Reels, TikTok, Shorts, Stories); conteúdo muito aprofundado serve para decisão (artigo mãe, vídeo longo, ebook, newsletter). Isso valida diretamente o modelo peça-mãe → derivados: a peça-mãe cobre a profundidade; os derivados cobrem a descoberta.

## 1.3 Jornada não-linear e o problema da atribuição de último clique

O consumidor brasileiro descobre no Instagram, pesquisa no Google, pede uma análise a um assistente de IA, assiste a uma review no YouTube e finaliza a decisão em outro canal. Modelos de atribuição de último clique subestimam sistematicamente o conteúdo de topo e meio de funil — o que reforça a necessidade de medir o ecossistema como um todo (Tópico 8), e não cada peça isoladamente.

## 1.4 GEO (Generative Engine Optimization) como nova camada sobre o SEO

Em 2026, uma fatia relevante das buscas de alta intenção passa por superfícies de IA (ChatGPT, Perplexity, Gemini, AI Overviews). Essas ferramentas não "rankeiam" páginas — elas citam fontes ao sintetizar respostas. Estudos citados pelo setor apontam ganhos de 30% a 40% em visibilidade para conteúdo que cita fontes, usa dados estruturados e demonstra E-E-A-T (Experiência, Expertise, Autoridade, Confiabilidade). Isso muda a régua de qualidade da peça-mãe: ela precisa ser citável, não só lida.

## 1.5 Creator Economy no Brasil: do "influenciador" ao "creator founder"

O mercado brasileiro já nomeia o perfil que o usuário descreve: "creator founder" — quem une conteúdo, propósito, comunidade e estrutura de negócio para transformar conhecimento em produto. Plataformas de infoproduto brasileiras já contam milhões de criadores cadastrados, e o discurso do setor migrou de "economia da influência" para "economia da autenticidade": em ambiente saturado de conteúdo, autenticidade e comunidade pesam mais do que alcance bruto. Isso valida o núcleo da tese Creator-Led Business — e recomenda que a comunicação evite estética de "guru" e mantenha a veia jornalística e baseada em evidências já definida como padrão editorial.

## 1.6 Implicações diretas para este Process Doc

- Manter o par peça-mãe (profunda, citável) + banco de derivados (curtos, nativos por plataforma) como espinha dorsal do modelo — Tópico 5.

- Tratar GEO como requisito de produção do artigo mãe, não como tarefa de SEO à parte — Tópico 7 e Tarefa 07.

- Priorizar vídeo nativo (vertical e horizontal) em todas as plataformas — Tópico 6.

- Reforçar prova, dado e exemplo real em cada claim, coerente com o estilo "zero coach" e com o ganho de credibilidade documentado para conteúdo citável — Tópico 3.

- Tratar a newsletter como canal de aprofundamento e venda, não apenas aviso de publicação — Tópico 6.

# TÓPICO 2 — Framework: Creator-Led Business + Creator-Led Growth

O creator acumula, de forma deliberada, sete papéis que normalmente estariam distribuídos entre times diferentes de uma empresa. Essa concentração é o que torna o modelo rápido de validar e caro de copiar — quem replica o formato não replica a experiência vivida por trás dele.

| Papel | O que representa no modelo |
| --- | --- |
| Creator | Produz o conteúdo que sustenta toda a operação. |
| ICP | O próprio creator é o cliente ideal — vive o problema antes de vendê-lo. |
| Educador | Transforma experiência pessoal e técnica em conhecimento transmissível. |
| Distribuidor | Possui a audiência e os canais — não depende de mídia de terceiros para alcançar quem importa. |
| Validador | Testa problema, linguagem e solução diretamente com a audiência antes de escalar. |
| Product Builder | Converte os problemas mapeados em produtos e serviços reais. |
| Vendedor | Usa conteúdo, reputação e comunidade — não anúncio frio — para gerar demanda. |

Tabela 2.1 — Os sete papéis do creator no modelo Creator-Led Business.

## 2.2 Arquitetura do ciclo

A cadeia de valor do modelo segue um circuito fechado, não um funil linear de mão única:

Experiência própria → Problema → Pesquisa → Conteúdo → Audiência → Comunidade → Validação → Produto/Serviço → Venda → Feedback → Novo conteúdo

Cada peça publicada não é um fim em si — é um ponto de coleta de sinal (comentário, dúvida, objeção, uso da ferramenta gratuita) que alimenta o próximo ciclo de produção. Essa realimentação é o que diferencia Creator-Led Growth de simplesmente "postar com frequência".

## 2.3 Creator-Led vs. Founder-Led — por que a distinção importa aqui

Founder-Led Growth normalmente descreve um fundador divulgando uma empresa já existente. Creator-Led Business descreve o caso em que audiência, conteúdo e expertise pessoal são o próprio ativo central do negócio — a empresa nasce de dentro do conteúdo, não o contrário. Essa é a leitura que orienta as decisões de formato e tom deste documento: o ecossistema de produtos (Tópico 4) existe para servir a audiência construída pelo conteúdo, não o inverso.

## 2.4 Posicionamento de nicho

A interseção escolhida — neurodivergência + negócios, gestão de processos, projetos e riscos — é um posicionamento defensável precisamente porque é uma interseção, não uma categoria ampla disputada por dezenas de criadores. Isso também justifica a escolha de temas como "Risco Cognitivo" como eixo editorial: é um tema que só faz sentido nascer dentro dessa interseção específica.

# TÓPICO 3 — Arquitetura Editorial & Governança de Conteúdo

## 3.1 A passagem Problema → Método → Soluções

Toda peça-mãe segue a mesma espinha lógica: nomear o problema com precisão (sem dramatizar nem minimizar), apresentar um método replicável para entendê-lo ou reduzi-lo, e só então apontar soluções — que podem ser gratuitas (ferramenta do blog, conteúdo) ou pagas (infoproduto, consultoria, app). Pular direto para a solução é o que caracteriza o tom "coach" que o padrão editorial explicitamente evita.

## 3.2 Separação obrigatória: Claim, Evidência, Exemplo, Interpretação, Derivado

- Claim — a afirmação central, uma frase, sem adjetivos de venda.

- Evidência — dado, estudo, estatística ou fonte que sustenta o claim.

- Exemplo — caso concreto (real, anonimizado ou composto e identificado como tal) que ilustra o claim em prática.

- Interpretação — a leitura do creator sobre o que a evidência e o exemplo significam para o leitor.

- Derivado — o recorte dessa unidade específica que vira post, carrossel, story ou trecho de vídeo.

Manter essas cinco camadas separadas na redação (mesmo que fundidas na leitura final) é o que permite gerar derivados sem reescrever do zero — cada camada já nasce pronta para ser recortada (ver Tópico 5 e Tarefa 09).

## 3.3 Sequência temática padrão (Topic Pack de três artigos fundadores)

O padrão recomendado — ilustrado por sequências já testadas no formato "Risco Cognitivo → Fatores de Risco → Exposição" — é o de organizar temas em arcos de três artigos fundadores (âncoras), cada um funcionando como uma peça-mãe completa com seu próprio ciclo de derivados (Tópico 5). O primeiro artigo do arco define e nomeia o problema; o segundo decompõe os fatores que o compõem; o terceiro mede ou diagnostica a exposição do leitor a ele — abrindo caminho natural para uma ferramenta de diagnóstico (app, scanner, quiz) como CTA. Este é um molde reutilizável para qualquer tema do roadmap editorial, não uma sequência fixa de conteúdo.

## 3.4 Estilo editorial — diretrizes de escrita

| Diretriz | Fazer | Evitar |
| --- | --- | --- |
| Didático | Definir termos técnicos na primeira menção; usar analogias simples. | Jargão sem explicação; tom de aula universitária. |
| Prático | Fechar cada bloco com uma ação ou pergunta aplicável. | Teoria sem aplicação; "reflita sobre isso" sem próximo passo. |
| Baseado em evidências | Citar fonte, dado ou estudo por claim relevante. | Afirmações de autoridade sem lastro ("eu sei porque sei"). |
| Zero coach | Tom de repórter especializado: descreve, investiga, contextualiza. | Frases de efeito motivacional; promessas de transformação. |
| Veia jornalística | Lide com gancho + dado logo na abertura; hierarquia de informação. | Enrolação antes do ponto principal; clickbait vazio. |

Tabela 3.1 — Checklist de estilo aplicável à revisão editorial (Tarefa 06).

# TÓPICO 4 — Ecossistema de Produtos & Ofertas

O papel do conteúdo neste modelo é alimentar e validar um roadmap de ofertas em camadas — da gratuita à de maior ticket — sem que nenhuma camada seja produzida "no escuro": todas nascem de um problema já validado publicamente pela audiência.

| Camada | Ativo | Papel no funil |
| --- | --- | --- |
| Captação gratuita | Agente de IA público | Primeiro contato + coleta de sinal sobre dores reais. |
| Captação gratuita | Blog com ferramentas (calculadoras, scanners, quizzes) | Diagnóstico rápido; CTA natural de cada Topic Pack. |
| Produto digital recorrente | APP SaaS | Retenção e monetização contínua do problema já validado. |
| Infoproduto | Ebooks e cursos | Aprofundamento pago de temas validados em conteúdo gratuito. |
| Serviço de alto contato | Consultoria | Casos complexos que a ferramenta e o infoproduto não resolvem sozinhos. |
| Produto físico | A definir no roadmap | Extensão tangível de um conceito já validado em conteúdo e produto digital. |

Tabela 4.1 — Camadas do ecossistema e função de cada ativo.

Regra de governança: nenhum ativo pago deve ser lançado sem que o problema correspondente já tenha aparecido, sido validado e gerado engajamento em pelo menos um ciclo de conteúdo gratuito (Tópico 2.2 — etapa "Validação" do circuito).

# TÓPICO 5 — Modelo de Cadência — Peça-Mãe → Derivados (ciclo de 15 dias)

A macro-unidade de planejamento é o ciclo de 15 dias, ancorado em uma única peça-mãe (artigo + vídeo). Todo o restante do pacote é derivado dessa peça — não produzido em paralelo do zero. Isso é o que torna o volume descrito abaixo sustentável para uma operação Creator-Led.

| Asset | Quantidade / ciclo | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Artigo mãe (blog) | 1 | 1.800–2.400 palavras · estrutura de 9–11 blocos (ver 5.2) |
| Vídeo mãe | 1 | 8–12 minutos |
| Infográfico "cena ambiente" | 3 | 16:9 |
| Imagens estáticas | 6 | Feed / apoio a posts |
| Carrosséis | 6 | Instagram / LinkedIn |
| Vídeos verticais | 4 | Cortes do vídeo mãe — Reels/TikTok/Shorts |
| Stories | 10–12 | Sequência com CTA(s) |
| CTAs de ferramenta | 6 | Distribuídos entre artigo, vídeo e derivados |
| Newsletters | 3 | Sequência ligada ao Topic Pack do ciclo |
| Ebooks | 3 | Aprofundamento / lead magnet |

Tabela 5.1 — Macro-especificação de um ciclo completo (15 dias).

## 5.2 Estrutura sugerida do artigo mãe (1.800–2.400 palavras)

- Abertura — gancho + dado que estabelece o problema (150–200 palavras).

- Contexto — por que esse problema existe e por que é subestimado (150–200 palavras).

- Evidência 1 — dado, estudo ou fonte que sustenta o claim central (150–200 palavras).

- Exemplo prático 1 — caso concreto que ilustra a evidência (200–250 palavras).

- Método / framework — o modelo replicável central do artigo (250–300 palavras).

- Tutorial passo a passo — aplicação prática do método (300–400 palavras).

- Evidência 2 — segundo dado ou contraponto, para robustez e GEO (150–200 palavras).

- Exemplo prático 2 — segundo caso, idealmente de contexto diferente do primeiro (200–250 palavras).

- Interpretação — o que isso significa para quem lê, sem prescrever de forma genérica (150–200 palavras).

- Aplicação / próximo passo — o que fazer com a informação hoje (100–150 palavras).

- Fechamento + CTA — ligação com a ferramenta ou oferta do Topic Pack (80–120 palavras).

Cada bloco deve ser redigido já marcando, entre colchetes ou em comentário, qual camada da regra Claim/Evidência/Exemplo/Interpretação (Tópico 3.2) ele representa — isso alimenta diretamente a Tarefa 09 (marcação de trechos-fonte para derivados).

## 5.3 Arcos temáticos e o "artigo fundador"

Quando um tema exige um arco de três artigos fundadores (Tópico 3.3), cada artigo do arco é a peça-mãe de um ciclo de 15 dias. Um arco completo de três artigos, portanto, ocupa cerca de 45 dias e gera três pacotes completos de derivados, mantendo entre si a coerência de nomenclatura, CTA e ferramenta associada.

# TÓPICO 6 — Matriz de Distribuição Multiplataforma

Cada plataforma recebe um derivado adaptado ao seu formato nativo e ao momento do funil em que atua — nunca a mesma peça republicada sem ajuste.

| Canal | Formato principal | Função no funil | Técnica 2026 a aplicar |
| --- | --- | --- | --- |
| Blog | Artigo mãe | Awareness + GEO | Estruturar para citabilidade: dados, fontes, hierarquia clara de títulos, respostas diretas logo após perguntas. |
| Instagram (feed) | Carrossel / imagem | Consideração | Autenticidade pesa mais que estética de alcance; evitar padrão "genérico de feed". |
| Reels | Vídeo vertical curto | Descoberta | Formato dominante de vídeo curto; gancho nos 2 primeiros segundos. |
| TikTok | Vídeo vertical curto | Descoberta | Nativo obrigatório — conteúdo republicado sem adaptação perde relevância. |
| YouTube Shorts | Vídeo vertical curto | Descoberta + SEO de vídeo | Usar como porta de entrada para o vídeo mãe (link/comentário fixado). |
| YouTube (longo) | Vídeo mãe (8–12 min) | Consideração + autoridade | Vídeo segue como formato de maior retenção de atenção; investir em tutorial real, não só opinião. |
| LinkedIn | Texto longo, documento ou vídeo nativo | Autoridade B2B | Vídeo nativo recebe engajamento muito maior que post estático; algoritmo pondera tempo de leitura, não só reação; evitar link externo no corpo do post (colocar nos comentários). |
| Stories | Sequência 10–12 peças | Ativação + prova social | Manter "quatro portas" abertas em cada sequência: descoberta, prova, urgência e retenção. |
| Email / Newsletter | 3 e-mails por ciclo | Aprofundamento + venda | Newsletter é canal de venda, não só aviso; manter nicho claro e cadência regular para sustentar taxa de abertura. |

Tabela 6.1 — Matriz de canal, formato, função e técnica aplicável.

# TÓPICO 7 — Técnicas & Táticas 2026 (validadas por pesquisa)

Lista de técnicas confirmadas por pesquisa de mercado no momento de emissão deste documento, com aplicação prática direta no padrão de produção.

- GEO (Generative Engine Optimization) — citar fontes, incluir estatísticas e estruturar em formato de pergunta-e-resposta direta aumenta a chance de a peça-mãe ser usada como fonte por ferramentas de IA generativa. Aplicação: Tarefa 07.

- Barbell content strategy — nunca produzir só conteúdo médio; ou muito curto (descoberta) ou muito profundo (decisão). Aplicação: toda a matriz do Tópico 6.

- Prioridade de vídeo nativo — LinkedIn, Instagram e TikTok recompensam desproporcionalmente vídeo gravado nativamente sobre imagem estática ou vídeo republicado sem edição de formato. Aplicação: Tarefas 10–13.

- Economia da autenticidade — comunidade e comportamento humano pesam mais do que produção impecável; imperfeição controlada gera mais confiança que polimento excessivo. Aplicação: roteiro de stories e vídeos verticais.

- Creator founder como posicionamento — comunicar estrutura de negócio real (produto, processo, equipe) por trás do conteúdo aumenta credibilidade, diferente do influenciador tradicional. Aplicação: bio, sobre, e enquadramento dos ebooks/consultoria.

- Newsletter como canal de venda — usar a sequência de 3 e-mails do ciclo para educar por segmento, antecipar objeções e mostrar prova antes de oferecer, mantendo cadência regular e nicho claro. Aplicação: Tarefa 16.

- Narrativa vertical seriada ("microdrama") — formato de vídeo curto em série, com gancho de continuidade, é tendência em ascensão para reter atenção em formatos verticais. Aplicação opcional para os 4 vídeos verticais quando o tema permitir narrativa em partes.

- IA como copiloto, não substituto de voz — usar IA para acelerar pesquisa, roteirização e derivação, mantendo a voz e o julgamento editorial humano como camada final de revisão (coerente com o padrão "zero coach" e com a exigência de credibilidade). Aplicação: Tarefas 02, 08, 10–14.

# TÓPICO 8 — Cadeia de Valor em 5 Fases & Tarefas da Fase 1

Este Process Doc cobre integralmente a Fase 1. As Fases 2 a 5 são referenciadas aqui apenas para manter a rastreabilidade da cadeia de valor completa.

| Fase | Descrição | Dependência |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Produção | Esta entrega. Planejamento estratégico-tático-operacional e produção de todo o conteúdo (texto e roteiros) do ciclo. | Tarefas 01–22 (abaixo) |
| Fase 2 — Geração de imagens e vídeos | Transformação dos roteiros e briefings da Fase 1 em assets visuais finalizados (imagens, infográficos, cortes de vídeo). | Depende do handoff da Tarefa 22 |
| Fase 3 — Revisão | Checagem editorial, de marca e de conformidade de todos os assets antes do agendamento. | Depende da Fase 2 |
| Fase 4 — Agendamento e publicação | Distribuição nos canais conforme a Matriz do Tópico 6, respeitando a cadência de cada plataforma. | Depende da Fase 3 |
| Fase 5 — Análise e desempenho | Leitura de métricas por canal e por etapa de funil, retroalimentando o próximo ciclo (etapa "Feedback" do Tópico 2.2). | Depende da Fase 4 |

Tabela 8.1 — As 5 fases da cadeia de valor editorial.

## 8.2 Fase 1 — Tarefa 01 a 22 (checklist operacional do ciclo)

Sequência recomendada de execução para um ciclo completo de 15 dias. Cada tarefa gera um entregável rastreável, nomeado conforme o Tópico 9.

| Nº | Tarefa | Entregável / critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| 01 | Validação do tema do ciclo | Confirmar que o tema nasce de dor real (comentário, dado de uso do app/agente, pergunta recorrente) e tem encaixe de nicho. |
| 02 | Pesquisa e levantamento de evidências | Reunir dados, estudos e fontes citáveis que sustentam o(s) claim(s) centrais do ciclo. |
| 03 | Definição do Topic Pack | Fechar título de trabalho, CTA e ferramenta associada ao ciclo. |
| 04 | Outline da peça-mãe | Estrutura do artigo em blocos (Tópico 5.2), já marcando Claim/Evidência/Exemplo/Interpretação por bloco. |
| 05 | Redação do artigo mãe | Texto final de 1.800–2.400 palavras, com exemplos práticos e ao menos um tutorial passo a passo. |
| 06 | Revisão de estilo editorial | Checklist da Tabela 3.1 aplicado linha a linha (didático, prático, evidências, zero coach, jornalístico). |
| 07 | Otimização GEO/SEO do artigo | Estrutura de perguntas e respostas diretas, dados em destaque, hierarquia de títulos, fontes citadas. |
| 08 | Roteiro do vídeo mãe (8–12 min) | Roteiro com gancho, blocos espelhando o artigo e chamada para os derivados. |
| 09 | Marcação de trechos-fonte para derivados | Sinalizar no artigo e no roteiro do vídeo quais trechos/timestamps viram qual derivado. |
| 10 | Banco de derivados — textos curtos | Legendas e posts para Instagram, LinkedIn, TikTok e Shorts a partir dos trechos marcados. |
| 11 | Roteiro dos 4 vídeos verticais | Cortes do vídeo mãe adaptados a Reels/TikTok/Shorts, com gancho próprio nos primeiros segundos. |
| 12 | Roteiro/copy dos 6 carrosséis | Sequência de slides por carrossel, com uma ideia por slide. |
| 13 | Copy das 6 imagens estáticas | Texto de apoio e legenda de cada imagem do ciclo. |
| 14 | Briefing dos 3 infográficos "cena ambiente" (16:9) | Conceito visual e dados a representar em cada infográfico, para handoff à Fase 2. |
| 15 | Sequência de 10–12 stories | Roteiro da sequência com as "quatro portas" (descoberta, prova, urgência, retenção) e CTA(s). |
| 16 | Copy das 3 newsletters do ciclo | Sequência de e-mails que educa por segmento, antecipa objeções e mostra prova antes do CTA. |
| 17 | Outline e redação dos 3 ebooks | Lead magnets ligados ao CTA do Topic Pack, aprofundando um recorte específico do tema. |
| 18 | Mapeamento dos 6 CTAs de ferramenta | Definir em quais peças cada um dos 6 CTAs de ferramenta aparece. |
| 19 | Checagem de coerência do arco temático | Cruzar o ciclo atual com os artigos fundadores anteriores do mesmo arco (ex.: sequência de 3 artigos), garantindo continuidade de nomenclatura e CTA. |
| 20 | Indexação e nomenclatura de todos os arquivos | Aplicar a convenção do Tópico 9.1 a cada asset e organizar nas pastas padrão (Tópico 9.2). |
| 21 | Checklist de conformidade pré-handoff | Confirmar estilo, GEO, marcação de derivados e nomenclatura antes de liberar para a Fase 2. |
| 22 | Handoff para a Fase 2 | Pacote de briefings técnicos por asset visual/vídeo, com specs de formato (proporção, duração, texto na tela). |

Tabela 8.2 — Tarefas 01 a 22 da Fase 1 (Produção), na ordem recomendada de execução.

# TÓPICO 9 — Governança, Nomenclatura & Controle de Versão

## 9.1 Convenção de nomenclatura de arquivos

Padrão sugerido, compatível com o formato já em uso em documentos anteriores do ecossistema:

[HUB]-[PILAR]-[AAAAMMDD]-[SEQ]-[TIPO]-V[VERSÃO]__[slug-descritivo]

Exemplo aplicado a este próprio documento: HUB-EDI-20260906-F01-DOC-V01__process-doc-padrao-multiplataforma.docx. "TIPO" varia por asset: ART (artigo), VID (roteiro de vídeo), CRS (carrossel), IMG (imagem), INF (infográfico), STR (stories), NWL (newsletter), EBK (ebook), DOC (documento de processo).

## 9.2 Estrutura de pastas padrão por ciclo

- 01_PLANEJAMENTO — validação do tema, Topic Pack, briefing inicial.

- 02_PESQUISA-EVIDENCIAS — fontes, dados e estudos levantados.

- 03_PECA-MAE — artigo e roteiro de vídeo mãe.

- 04_DERIVADOS-TEXTO — posts, legendas, carrosséis e copy de imagens.

- 05_ROTEIROS-VIDEO — roteiros dos 4 vídeos verticais e stories.

- 06_BRIEFINGS-VISUAIS — briefings para a Fase 2 (imagens, infográficos, cortes).

- 07_NEWSLETTERS — sequência de 3 e-mails do ciclo.

- 08_EBOOKS — os 3 ebooks do ciclo.

- 09_CTAS-FERRAMENTAS — mapeamento dos 6 CTAs por peça.

- 10_CONTROLE-INDEXACAO — planilha ou documento de indexação geral do ciclo.

## 9.3 Checklist de qualidade pré-publicação (resumo)

- Estilo editorial aprovado conforme Tabela 3.1.

- Camadas Claim/Evidência/Exemplo/Interpretação identificáveis no texto-fonte.

- Estrutura GEO aplicada ao artigo mãe (fontes citadas, formato de resposta direta).

- Todos os assets nomeados conforme 9.1 e arquivados conforme 9.2.

- CTAs mapeados e coerentes com o Topic Pack do ciclo.

- Coerência confirmada com o arco temático em andamento, se houver.

## 9.4 Próximos passos

- Validar este Process Doc como padrão-mestre (ou registrar ajustes).

- Selecionar o tema do primeiro ciclo a rodar sob este padrão.

- Executar as Tarefas 01 a 22 para esse ciclo.

- Formalizar, em documento à parte, os critérios de handoff e KPIs da Fase 2 em diante.

# Anexo A — Fontes Consultadas

Pesquisa realizada em 06/09/2026 para validar as tendências 2026 (Brasil) referenciadas no Tópico 1 e no Tópico 7. Conteúdo paraphraseado e sintetizado neste documento; consultar as fontes originais para o texto integral.

- RD Station — Panoramas de Marketing e Vendas 2025/2026 (rdstation.com/blog/marketing/tendencias-marketing-e-vendas)

- Conversion — Tendências de marketing para 2026 (conversion.com.br/blog/tendencias-de-marketing)

- Meio & Mensagem — 10 tendências de marketing e vendas para 2026 (meioemensagem.com.br/opiniao/as-10-tendencias-de-marketing-e-vendas-para-2026)

- Kantar Brasil — 10 tendências de marketing para 2026 (kantar.com/brazil/inspiration/marcas/10-tendencias-de-marketing-para-2026)

- Rafael Terra — 30 tendências de marketing digital e redes sociais para 2026 (rafaelterra.com.br)

- NegóciosSC / VML Intelligence — 10 tendências de marketing e marcas em 2026 (negociossc.com.br)

- Propmark — A economia da autenticidade, Mapa da Influência 2026 (propmark.com.br)

- Startups.com.br — SXSW 2026: para onde está indo a creator economy (startups.com.br/artigo/sxsw-para-onde-esta-indo-a-creator-economy-em-2026)

- ABC da Comunicação — Empreender no digital: creator founder e infoprodutos (abcdacomunicacao.com.br)

- Meio & Mensagem — Redes sociais em 2026: creator economy e paradoxo da IA (mundodomarketing.com.br)

- SEO.com (BR) — Tendências de GEO para 2026 (seo.com/br/blog/geo-trends)

- Conversion Academy — Curso de GEO (conversion.com.br/academy/curso/geo-generative-engine-optimization)

- LaGrowthMachine — Estratégia de marketing no LinkedIn 2026 (lagrowthmachine.com/pt/estrategia-de-marketing-no-linkedin-2026-guia-completo-para-b2b)

- Metricool — Estudo LinkedIn 2026 (metricool.com/pt/algoritmo-linkedin)

- beehiiv — The State of Newsletters 2026 (beehiiv.com/blog/the-state-of-newsletters-2026)